## Test cases
Mã TC | Module | Use case | Tiêu đề | Tiền điều kiện | Các bước thực hiện | Dữ liệu kiểm thử | Kết quả mong đợi | Mức độ | Trạng thái | Ghi chú
TC-001 | Tài khoản | UC-03 | Đăng ký thành công | Chưa có tài khoản | 1. Mở Đăng ký 2. Nhập thông tin hợp lệ 3. Nhập OTP đúng | Email mới, SĐT mới, năm sinh 2005 | Tạo tài khoản VIEWER, số dư 0 xu, đăng nhập tự động | Cao | Đạt | Đạt ở mức API: tạo tài khoản VIEWER, ACTIVE, số dư 0 xu. Lưu ý: ứng dụng chưa có bước OTP nên bước 3 của TC không thực hiện được (xem BUG-21); “đăng nhập tự động” thuộc giao diện nên chưa kiểm tra. Test: tests/01-auth.test.mjs (tìm “TC-001”)
TC-002 | Tài khoản | UC-03 | Đăng ký trùng email | Email đã tồn tại | Đăng ký với email đã dùng | Email trùng | Báo “Thông tin này đã được dùng cho một tài khoản khác” | Cao | Đạt | Đạt: đăng ký trùng email bị từ chối, không tạo thêm tài khoản. Chữ trong thông báo khác câu mẫu của TC nhưng cùng ý. HTTP 400 (API-01 ghi 409, xem BUG-33). Test: tests/01-auth.test.mjs (tìm “TC-002”)
TC-003 | Tài khoản | UC-03 | Đăng ký trùng số điện thoại | SĐT đã tồn tại | Đăng ký với SĐT đã dùng | SĐT trùng | Báo trùng, không tạo tài khoản | Cao | Đạt | Đạt: đăng ký trùng số điện thoại bị từ chối, không tạo tài khoản. HTTP 400 (API-01 ghi 409, xem BUG-33). Test: tests/01-auth.test.mjs (tìm “TC-003”)
TC-004 | Tài khoản | UC-03 | Dưới 16 tuổi | — | Đăng ký với năm sinh khiến dưới 16 tuổi | Năm sinh 2015 | Từ chối đăng ký | Trung bình | Đạt | Đạt: năm sinh 2015 bị từ chối, không tạo tài khoản; biên 15/16 tuổi cũng đúng (EXT-02). Lưu ý: bỏ trống năm sinh thì qua mặt được kiểm tra này (BUG-28). Test: tests/01-auth.test.mjs (tìm “TC-004”)
TC-005 | Tài khoản | UC-03 | OTP sai 3 lần | Đang ở bước OTP | Nhập sai OTP 3 lần | OTP 000000 | Yêu cầu gửi OTP mới | Trung bình | Không đạt | Chưa cài đặt: không có endpoint xác thực OTP (/auth/verify-otp); đăng ký tạo tài khoản ngay không qua OTP nên không có cơ chế “sai 3 lần thì gửi OTP mới”. Lỗi: BUG-21 Test: tests/01-auth.test.mjs (tìm “TC-005”)
TC-006 | Tài khoản | UC-03 | OTP hết hạn | Đã gửi OTP | Chờ quá 5 phút rồi nhập OTP đúng | — | Báo OTP hết hạn | Trung bình | Không đạt | Chưa cài đặt: không có OTP nên không có OTP để hết hạn sau 5 phút. Lỗi: BUG-21 Test: tests/01-auth.test.mjs (tìm “TC-006”)
TC-007 | Tài khoản | UC-G04 | Đăng nhập tài khoản bị khóa | Tài khoản LOCKED | Đăng nhập | — | Từ chối, hiển thị tài khoản bị khóa | Cao | Không đạt | Đăng nhập tài khoản LOCKED trả HTTP 200, success = true và trả cả dữ liệu người dùng; chỉ đổi câu thông báo (API-01 yêu cầu 403). Lỗi: BUG-07 Test: tests/01-auth.test.mjs (tìm “TC-007”)
TC-008 | Xem QC | UC-V01 | Chỉ hiện quảng cáo ACTIVE còn ngân sách | Có quảng cáo ACTIVE, PAUSED, ENDED | Mở danh sách quảng cáo | — | Chỉ hiện quảng cáo ACTIVE còn ngân sách | Cao | Đạt | Đạt: danh sách chỉ gồm QC ACTIVE, còn ngân sách và trong khoảng ngày chạy; QC PENDING/PAUSED/ENDED/REJECTED, hết ngân sách, hết hạn hoặc chưa tới ngày đều không hiện. Test: tests/02-ads-list.test.mjs (tìm “TC-008”)
TC-009 | Xem QC | UC-V01 | Lọc theo đối tượng mục tiêu | QC chỉ cho nữ 18–24 Hà Nội | Đăng nhập bằng nam 30 tuổi và xem danh sách | Viewer nam | Không thấy quảng cáo đó | Cao | Không đạt | Nam 30 tuổi vẫn thấy QC nhắm nữ 18–24 tuổi Hà Nội (người đúng đối tượng thì vẫn thấy đúng). GET /api/ads không dùng bảng ad_targeting. Lỗi: BUG-10 Test: tests/02-ads-list.test.mjs (tìm “TC-009”) – 2 test: 1 đạt, 1 không đạt
TC-010 | Xem QC | UC-V01 | Lọc theo danh mục | Có QC nhiều danh mục | Chọn chip “Giáo dục” | — | Chỉ hiện quảng cáo danh mục Giáo dục | Trung bình | Đạt | Đạt: lọc theo category chỉ trả quảng cáo của danh mục được chọn. Test: tests/02-ads-list.test.mjs (tìm “TC-010”)
TC-011 | Xem QC | UC-V01 | Quảng cáo đã xem hôm nay | Đã xem QC #101 hôm nay | Mở danh sách | — | QC #101 hiện “Đã xem hôm nay”, nút bị khóa | Cao | Đạt | Đạt ở mức API: QC đã hoàn tất hôm nay có viewed_today > 0; lượt STARTED/INVALID không làm QC bị khóa. Chữ “Đã xem hôm nay” và việc khóa nút thuộc giao diện nên chưa kiểm tra trên trình duyệt. Test: tests/02-ads-list.test.mjs (tìm “TC-011”) – 2 test: 2 đạt, 0 không đạt
TC-012 | Xem QC | UC-01 | Xem đủ thời lượng nhận xu | QC 30 giây, thưởng 10 xu, số dư 0 | Xem hết 30 giây không tua | — | Cộng 10 xu, sinh dòng EARN, spent_xu tăng 10 | Cao | Đạt | Đạt: xem đủ thời lượng được cộng đúng xu thưởng, sinh 1 dòng EARN, spent_xu của QC tăng đúng bằng xu thưởng. Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-012”)
TC-013 | Xem QC | UC-01 | Tua video | Đang xem QC | Cố gắng tua tới cuối rồi hoàn tất | — | Không cộng xu, lượt chuyển INVALID | Cao | Không đạt | Gọi complete ngay sau start (mới trôi qua 2/30 giây) nhưng khai watched_seconds = 30 vẫn được cộng 10 xu: server tin số giây do client khai, không tự đo. Lỗi: BUG-05 Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-013”)
TC-014 | Xem QC | UC-01 | Chuyển tab giữa chừng | Đang xem QC | Chuyển sang tab khác 20 giây rồi quay lại | — | Không tính thời gian ngoài tab; không cộng xu nếu chưa đủ | Cao | Không đạt | Kết luận từ đọc mã nguồn, CHƯA thử trên trình duyệt: page.js đếm ngược bằng setInterval, không xử lý visibilitychange/ẩn tab; server cũng không đo giờ (xem TC-013) nên không có lớp nào chặn. Nên chạy tay một lần (chuyển tab 20 giây) để xác nhận. Lỗi: BUG-05, BUG-11 Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-014”)
TC-015 | Xem QC | UC-01 | Gọi complete bằng token giả | — | Gửi /views/complete với token không tồn tại | token giả | 409, không cộng xu | Cao | Không đạt | Hành vi đúng (token giả → từ chối, không cộng xu) nhưng trả HTTP 400, TC yêu cầu 409. Nếu nhóm chọn 400 thì sửa lại TC-01. Lỗi: BUG-33 Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-015”) – 2 test: 1 đạt, 1 không đạt
TC-016 | Xem QC | UC-01 | Gọi complete sớm bằng API | Đã start | Gọi complete sau 5 giây với QC 30 giây | — | 409 NOT_WATCHED_ENOUGH | Cao | Không đạt | Khai thật 5 giây thì bị INVALID (đúng), nhưng chỉ cần khai watched_seconds = 30 sau 5 giây là được cộng 10 xu; mã trả về 400, TC yêu cầu 409 NOT_WATCHED_ENOUGH. Lỗi: BUG-05, BUG-33 Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-016”) – 3 test: 1 đạt, 2 không đạt
TC-017 | Xem QC | UC-01 | Dùng lại view_token | Đã hoàn tất một lượt | Gọi complete lần 2 cùng token | — | Từ chối, không cộng thêm xu | Cao | Đạt | Đạt: dùng lại view_token đã hoàn tất bị từ chối, không cộng thêm xu; hai yêu cầu complete đồng thời cho cùng một token chỉ cộng xu một lần. Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-017”) – 2 test: 2 đạt, 0 không đạt
TC-018 | Xem QC | UC-01 | Xem lại cùng quảng cáo trong ngày | Đã xem QC #101 | Gọi start với ad_id 101 | — | 409, thông báo đã xem hôm nay | Cao | Không đạt | Hành vi đúng (từ chối, báo đã nhận thưởng hôm nay) nhưng trả HTTP 400, TC yêu cầu 409. Lỗi: BUG-33 Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-018”) – 2 test: 1 đạt, 1 không đạt
TC-019 | Xem QC | UC-01 | Đạt trần ngày 50 lượt | Đã hoàn tất 50 lượt | Bấm xem QC khác | — | 429, báo đạt giới hạn, khóa nút xem | Cao | Không đạt | Hành vi đúng (sau 50 lượt, từ chối và báo đạt giới hạn) nhưng trả HTTP 400, TC yêu cầu 429. Việc khóa nút xem thuộc giao diện nên chưa kiểm tra. Lỗi: BUG-33 Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-019”) – 2 test: 1 đạt, 1 không đạt
TC-020 | Xem QC | UC-01 | Đạt trần 500 xu | Đã nhận 500 xu hôm nay | Bấm xem tiếp | — | Từ chối kèm thông báo trần xu | Cao | Đạt | Đạt: khi đã nhận đủ 500 xu trong ngày, bắt đầu lượt mới bị từ chối kèm thông báo trần xu (HTTP 400, API-01 ghi 429 – BUG-33). Lưu ý hạn mức chỉ được kiểm tra ở bước start (BUG-08). Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-020”)
TC-021 | Xem QC | UC-01 | Khoảng nghỉ 10 giây | Vừa xem xong | Bấm xem QC khác sau 3 giây | — | Từ chối, yêu cầu chờ | Trung bình | Không đạt | Chưa cài đặt: vừa hoàn tất một lượt, bấm xem QC khác sau vài giây vẫn được bắt đầu (SYS-02 yêu cầu nghỉ ≥ 10 giây). Lỗi: BUG-22 Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-021”)
TC-022 | Xem QC | UC-01 | Mất kết nối khi xem | Đang xem | Ngắt mạng 40 giây | — | Lượt INVALID, nhả ngân sách giữ chỗ, được xem lại | Cao | Không đạt | Chưa có /views/heartbeat nên server không biết người xem đã mất mạng/rời đi: lượt không bị INVALID, ngân sách không được nhả. (Phần “lượt đã INVALID thì được xem lại” đạt.) Lỗi: BUG-09, BUG-12 Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-022”) – 2 test: 1 đạt, 1 không đạt
TC-023 | Xem QC | UC-01 | Hết ngân sách khi bắt đầu | QC còn ngân sách < xu thưởng | Bấm xem | — | Báo “Quảng cáo đã hết lượt” | Cao | Không đạt | Ngân sách còn 5 xu < xu thưởng 10 xu vẫn cho bắt đầu xem (chỉ chặn khi ngân sách hết hẳn – phần này đạt). Lỗi: BUG-09 Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-023”) – 2 test: 1 đạt, 1 không đạt
TC-024 | Xem QC | UC-01 | Hai người cùng xem lượt ngân sách cuối | QC còn đủ 1 lượt | Hai viewer bấm xem cùng lúc | 2 viewer | Chỉ một người được giữ chỗ, spent_xu không vượt budget_xu | Cao | Không đạt | Hai người cùng bắt đầu lượt ngân sách cuối đều được vào xem (start không giữ chỗ); xem xong người thứ hai bị lỗi khi nhận xu do ràng buộc spent_xu ≤ budget_xu. Lỗi: BUG-09 Test: tests/03-views.test.mjs (tìm “TC-024”) – 2 test: 0 đạt, 2 không đạt
TC-025 | Ví xu | UC-V03 | Lịch sử giao dịch đúng số dư | Có 3 giao dịch | Mở lịch sử | — | Mỗi dòng có loại, số xu, số dư sau giao dịch; dòng cuối khớp số dư | Cao | Đạt | Đạt: mỗi dòng sổ cái có loại, số xu, số dư sau; dòng mới nhất khớp số dư ví. Đối soát tổng EARN/REDEEM/REFUND/BONUS/ADJUST với số dư sau một kịch bản hỗn hợp cũng khớp (INT-03). Test: tests/04-wallet-redeem.test.mjs (tìm “TC-025”)
TC-026 | Ví xu | UC-V03 | Số dư không âm | Số dư 100 xu | Gửi yêu cầu trừ 200 xu | — | Từ chối, số dư vẫn 100 | Cao | Đạt | Đạt: đổi quà giá 200 xu khi chỉ có 100 xu bị từ chối; số dư vẫn 100, không tạo đơn, không giảm tồn kho, không sinh dòng REDEEM. Test: tests/04-wallet-redeem.test.mjs (tìm “TC-026”)
TC-027 | Đổi quà | UC-02 | Đổi quà đủ xu, ≤ 50.000đ | Số dư 1.500, thẻ 10.000đ còn hàng | Chọn đổi, nhập OTP đúng | — | Trừ 1.000 xu, tự duyệt, hiển thị mã thẻ, sinh dòng REDEEM | Cao | Đạt | Đạt: đổi quà ≤ 50.000đ trừ đúng xu, tự duyệt, trả mã thẻ, sinh dòng REDEEM đúng số tiền và số dư sau. Test: tests/04-wallet-redeem.test.mjs (tìm “TC-027”)
TC-028 | Đổi quà | UC-02 | Không đủ xu | Số dư 500 | Chọn thẻ 10.000đ | — | Báo thiếu 500 xu | Cao | Đạt | Đạt: thiếu xu thì báo còn thiếu đúng 500 xu, không trừ xu, không tạo đơn (HTTP 400, API-01 ghi 409 – BUG-33). Test: tests/04-wallet-redeem.test.mjs (tìm “TC-028”)
TC-029 | Đổi quà | UC-02 | Hết hàng | stock_qty = 0 | Chọn quà đó | — | Nút bị khóa, trạng thái Tạm hết | Cao | Đạt | Đạt ở mức API: quà hết hàng không đổi được, không trừ xu; danh mục vẫn trả stock_qty = 0 để giao diện khóa nút (đọc mã thấy page.js có nhãn “Tạm hết” và disabled). Chưa thử trên trình duyệt. Test: tests/04-wallet-redeem.test.mjs (tìm “TC-029”)
TC-030 | Đổi quà | UC-02 | OTP sai 3 lần | Đang xác nhận | Nhập OTP sai 3 lần | — | Khóa đổi quà 15 phút | Trung bình | Không đạt | Chưa cài đặt: không có /redemptions/confirm; đổi quà trừ xu ngay, không có bước OTP nên không có khóa 15 phút. Lỗi: BUG-21 Test: tests/04-wallet-redeem.test.mjs (tìm “TC-030”)
TC-031 | Đổi quà | UC-02 | Tối đa 3 đơn/ngày | Đã đổi 3 đơn hôm nay | Đổi đơn thứ 4 | — | 429, báo vượt giới hạn | Trung bình | Không đạt | Đơn thứ 4 trong ngày vẫn được chấp nhận (cả 4 đơn được tạo): chưa có giới hạn 3 đơn/ngày. Lỗi: BUG-23 Test: tests/04-wallet-redeem.test.mjs (tìm “TC-031”)
TC-032 | Đổi quà | UC-02 | Đơn lớn chờ duyệt | Quà có mệnh giá lớn hơn 50.000đ còn hàng, số dư đủ | Đổi quà > 50.000đ | Quà 100.000đ | Đơn PENDING, chưa có mã thẻ, xu đã trừ | Cao | Đạt | Đạt: đơn > 50.000đ có trạng thái PENDING, chưa có mã thẻ, xu đã bị trừ. Test: tests/04-wallet-redeem.test.mjs (tìm “TC-032”)
TC-033 | Đổi quà | UC-02 | Admin từ chối đơn | Đơn PENDING | Admin từ chối kèm lý do | — | Hoàn xu bằng REFUND, trả mã về kho, người xem được thông báo | Cao | Không đạt | Hoàn xu bằng REFUND, trả hàng về kho, đơn chuyển REJECTED đều đúng. Nhưng lý do Admin nhập không được lưu nên người xem không được thông báo vì sao bị từ chối. Lỗi: BUG-25 Test: tests/04-wallet-redeem.test.mjs (tìm “TC-033”) – 3 test: 2 đạt, 1 không đạt
TC-034 | Quảng cáo | UC-04 | Tạo chiến dịch hợp lệ | Đăng nhập Advertiser | Điền đủ thông tin, gửi duyệt | 30 giây, ngân sách 50.000 | Quảng cáo PENDING, có ad_targeting | Cao | Đạt | Đạt: tạo chiến dịch hợp lệ có trạng thái PENDING, spent_xu = 0 và có bản ghi ad_targeting. (Ngân sách chưa bị giữ khỏi ví nhà QC – BUG-13.) Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-034”)
TC-035 | Quảng cáo | UC-04 | Thời lượng ngoài 5–60 giây | — | Nhập thời lượng 90 | 90 | Từ chối lưu | Trung bình | Đạt | Đạt: thời lượng 90 giây, 4 giây và 61 giây bị từ chối; 5 giây và 60 giây được chấp nhận. Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-035”)
TC-036 | Quảng cáo | UC-04 | Ngày kết thúc trước ngày bắt đầu | — | Nhập ngày sai thứ tự | — | Báo lỗi, chặn lưu | Trung bình | Đạt | Đạt: ngày kết thúc trước ngày bắt đầu bị chặn kèm thông báo; cùng ngày thì hợp lệ. Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-036”)
TC-037 | Quảng cáo | UC-05 | Admin duyệt quảng cáo | Có QC PENDING | Admin bấm Duyệt | — | Chuyển ACTIVE, lưu reviewed_by | Cao | Đạt | Đạt: Admin duyệt PENDING → ACTIVE, lưu reviewed_by, QC xuất hiện trong danh sách của người xem. Lưu ý: bất kỳ ai cũng gọi được API này (BUG-02). Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-037”)
TC-038 | Quảng cáo | UC-05 | Admin từ chối quảng cáo | Có QC PENDING | Từ chối kèm lý do | — | REJECTED, hoàn ngân sách | Cao | Không đạt | Từ chối: trạng thái REJECTED và lý do được lưu (đạt), nhưng không hoàn ngân sách vì lúc gửi duyệt ngân sách chưa hề được giữ chỗ. Lỗi: BUG-13 Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-038”) – 2 test: 1 đạt, 1 không đạt
TC-039 | Phân quyền | — | Viewer truy cập API Admin | Đăng nhập Viewer | Gọi GET /admin/ads | — | 403 | Cao | Không đạt | Viewer #5 gọi GET /api/ads?role=ADMIN nhận HTTP 200 kèm dữ liệu vì role do client tự khai trên URL; TC yêu cầu 403. (Ứng dụng không có route /admin/ads, route tương đương là /api/ads?role=ADMIN.) Lỗi: BUG-01, BUG-02 Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-039”)
TC-040 | Phân quyền | — | Advertiser xem báo cáo QC của người khác | Đăng nhập Advertiser A | Gọi báo cáo QC của B | — | 403 | Cao | Không đạt | (1) Chưa có endpoint báo cáo /ads/{id}/report nên không kiểm tra được; (2) Nhà QC #2 đọc được 3 chiến dịch của Nhà QC #3 với HTTP 200 thay vì 403. Lỗi: BUG-03, BUG-15 Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-040”) – 2 test: 0 đạt, 2 không đạt
TC-041 | Gian lận | UC-06 | Cảnh báo nhiều tài khoản cùng thiết bị | 4 tài khoản cùng device_id | Chạy tác vụ quét | — | Cả 4 tài khoản xuất hiện trong cảnh báo | Cao | Không đạt | Danh sách “nghi vấn” trả TẤT CẢ người xem (7/7), kể cả người không dùng chung thiết bị; giao diện không gửi device_id nên mọi lượt mang giá trị mặc định BROWSER_CLIENT. Lỗi: BUG-16 Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-041”)
TC-042 | Gian lận | UC-06 | Vô hiệu lượt xem và thu hồi xu | Tài khoản có 500 xu nghi vấn | Admin chọn Vô hiệu | — | Lượt INVALID, trừ xu bằng ADJUST, số dư không âm | Cao | Không đạt | Trừ xu bằng ADJUST và số dư không âm (đạt); nhưng các lượt xem nghi vấn vẫn COMPLETED, không chuyển INVALID. Lỗi: BUG-17 Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-042”) – 2 test: 1 đạt, 1 không đạt
TC-043 | Gian lận | UC-06 | Thu hồi khi số dư không đủ | Số dư 200, cần thu hồi 500 | Admin vô hiệu | — | Số dư về 0, ghi phần thiếu vào ghi chú | Trung bình | Không đạt | Số dư 200 < 500: số dư về 0, không âm (đạt); nhưng ghi chú không nêu phần thiếu 300 xu. Lỗi: BUG-17 Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-043”) – 2 test: 1 đạt, 1 không đạt
TC-044 | Gian lận | UC-06 | Khóa tài khoản | Tài khoản nghi vấn | Admin chọn Khóa | — | Tài khoản LOCKED, không đăng nhập được | Cao | Không đạt | Khóa tài khoản chuyển LOCKED (đạt) nhưng tài khoản vừa khóa vẫn đăng nhập thành công. Nút “Khóa” còn là dạng đảo trạng thái: bấm hai lần sẽ mở khóa (BUG-31). Lỗi: BUG-07, BUG-31 Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-044”) – 2 test: 1 đạt, 1 không đạt
TC-045 | Báo cáo | UC-AD06 | Xuất báo cáo Excel | Có dữ liệu giao dịch | Admin xuất báo cáo | — | File có xu phát hành, xu đã đổi, chi phí QC khớp dữ liệu | Trung bình | Không đạt | Chưa cài đặt: không có chức năng xuất báo cáo Excel (UC-AD06). /api/admin/stats chỉ trả số liệu JSON và số liệu đó khớp dữ liệu. Lỗi: BUG-24 Test: tests/05-ads-admin.test.mjs (tìm “TC-045”)

## Tổng hợp
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM THỬ
Đề tài: YouTube Xu – Xem quảng cáo nhận xu · Kế hoạch: TEST-01 · Test case: TC-01
1. Thông tin lần chạy (TEST-01 §Báo cáo kết quả)
Phiên bản build | youtube-xu-web 1.0.0 (package.json) – gói nộp Sprint_Youtube_Xu_da_chinh_sua.rar, SHA-256 114c3d54d1c37081…
Người chạy | Claude (trợ lý AI) chạy tự động bằng bộ test trong thư mục tests/ theo yêu cầu của nhóm
Thời gian chạy | 28/10/2026 21:27 (giờ Việt Nam)
Môi trường | Node.js v22.23.4 trên Linux. CSDL giả lập SQLite trong bộ nhớ, dựng theo schema của nhóm – KHÔNG phải MySQL 8 thật trên XAMPP
Phạm vi đã kiểm | Mức API/CSDL: gọi trực tiếp các route handler thật trong app/api với các câu SQL thật. Chưa kiểm: giao diện trình duyệt, hiệu năng 500 người xem (k6/JMeter), responsive di động
Chạy lại | Trong thư mục dự án: node tests/run.mjs (cần Node ≥ 22.5; xem tests/README.md). Chạy riêng một TC: node tests/run.mjs --test-name-pattern="TC-013"
2. Kết quả theo test case (sheet “Test cases”)
Chỉ tiêu | Số lượng | Tỷ lệ
Tổng số test case | 45
Đạt | 20 | 44.44%
Không đạt | 25 | 55.56%
Chặn | 0 | 0%
Chưa chạy | 0 | 0%
3. Tiêu chí ra (TEST-01 §4)
Tiêu chí | Hiện tại | Yêu cầu | Kết luận | Chi tiết
100% test case mức Cao đã chạy và đạt | 47.06% | 100% | CHƯA ĐẠT | 16/34 TC mức Cao đạt
Không còn lỗi nghiêm trọng (sai số dư xu, lộ quyền) | 6 | 0 | CHƯA ĐẠT | lỗi nghiêm trọng đang mở
≥ 90% test case tổng thể đạt | 44.44% | 90% | CHƯA ĐẠT | 20/45 test case đạt
4. Kết quả theo module
Module | Tổng | Đạt | Không đạt | Chặn | Chưa chạy | Tỷ lệ đạt
Tài khoản | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57.14%
Xem QC | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 35.29%
Ví xu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100%
Đổi quà | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57.14%
Quảng cáo | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80%
Phân quyền | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Gian lận | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
Báo cáo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Cộng | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 44.44%
5. Lỗi theo mức độ (sheet “Danh sách lỗi”)
Mức độ (TEST-01 §5) | Số lỗi | Đang mở
Nghiêm trọng | 6 | 6
Cao | 14 | 14
Trung bình | 12 | 12
Thấp | 2 | 2
Cộng | 34 | 34
6. Test tự động (sheet “Chi tiết lần chạy”)
Chỉ tiêu | Số lượng
Tổng số test tự động đã chạy | 159
Đạt | 73
Không đạt | 86
Số lỗi gốc đã gom từ các test không đạt | 34
7. Lưu ý khi đọc kết quả
• “Đạt” nghĩa là đạt ở mức API/CSDL theo test tự động. Các hiển thị trên giao diện (nút bị khóa, thông báo, đăng nhập tự động…) chưa được kiểm tra bằng trình duyệt; các TC có phần này đã ghi rõ trong cột Ghi chú.
• CSDL giả lập SQLite khác MySQL 8 ở một số chi tiết (kiểu dữ liệu trả về, collation, độ dài VARCHAR, cơ chế khóa dòng). Cần chạy lại trên XAMPP trước khi kết luận cuối sprint; theo TEST-01, chỉ kết luận đạt ≥ 90% sau khi đã chạy thật.
• Một nguyên nhân gốc có thể làm nhiều test không đạt (ví dụ 16 test cùng do chưa có xác thực nên số test không đạt lớn hơn nhiều so với số lỗi). Hãy đếm theo sheet “Danh sách lỗi”.
• TC-014 được kết luận bằng đọc mã nguồn, nên chạy tay một lần để chốt. Các TC báo “Không đạt” do chưa cài đặt chức năng (OTP, heartbeat, báo cáo, xuất Excel…) cần nhóm quyết định làm hoặc đưa ra khỏi phạm vi rồi sửa TC-01.
• Tại thời điểm chạy bảng có 45 test case: TC-046 (hiệu năng cộng xu) và TC-047 (giao diện di động) đã được xóa khỏi danh sách theo yêu cầu của nhóm. Hiệu năng 500 người xem và responsive di động vì vậy chưa được kiểm tra bởi test nào (TEST-01 §2 vẫn xếp chúng vào kiểm thử phi chức năng).
• Cột Trạng thái của sheet “Test cases” có thể sửa tay (Đạt / Không đạt / Chặn / Chưa chạy); các bảng ở sheet này tự cập nhật theo.

## Danh sách lỗi
Mã lỗi | Mức độ | Tiêu đề | Mô tả (thực tế) | Test case (TC-01) | Test tự động (bằng chứng) | Vị trí trong mã nguồn | Gợi ý sửa | Trạng thái
BUG-01 | Nghiêm trọng | Không có xác thực: API không kiểm tra JWT, tin userId/role do client gửi | Đăng nhập không phát hành token (AUTH_SECRET trong .env.local không được dùng ở đâu). 15 API được thử (redeem, views/start, views/complete, wallet, auth/me, affiliate, redemptions, ads?role=ADMIN, tạo QC, đổi trạng thái QC, xử lý đơn, tạo quà, admin/stats, admin/fraud GET và POST) đều vẫn xử lý khi không có token hoặc token giả (HTTP 200/400) thay vì trả 401. | TC-039 | tests/01-auth.test.mjs: SEC-06 tests/06-security.test.mjs: SEC-13…SEC-27 | Toàn bộ app/api/**/route.js; auth/login/route.js L58–62 (không phát hành token); .env.local (AUTH_SECRET chưa dùng) | Đăng nhập ký JWT bằng AUTH_SECRET (jose hoặc jsonwebtoken, hạn 1–24 giờ) và trả cho client. Viết hàm dùng chung requireAuth(request, {roles}) đọc Authorization: Bearer, trả 401 nếu thiếu/sai/hết hạn. Mọi route lấy user_id từ token, không đọc từ body, query hay header x-user-id. | Mới
BUG-02 | Nghiêm trọng | Không phân quyền theo vai trò: Viewer/Nhà QC gọi được chức năng Admin | “Vai trò” chỉ là tham số ?role=ADMIN trên URL. Viewer #5 gọi GET /api/ads?role=ADMIN nhận HTTP 200 kèm dữ liệu (TC-039 yêu cầu 403). Viewer tạo được quà thẻ 500.000đ giá 1 xu rồi tự đổi (SEC-32); Nhà QC tự chuyển QC của mình từ PENDING sang ACTIVE, bỏ qua bước Admin duyệt (SEC-33); Viewer khóa tài khoản và thu hồi xu của người khác (SEC-34); Viewer tự duyệt đơn đổi quà lớn của chính mình và nhận mã thẻ (SEC-35). | TC-039 | tests/05-ads-admin.test.mjs: TC-039 tests/06-security.test.mjs: SEC-32…SEC-35 | ads/route.js L9, L14 (role từ query); rewards/route.js L19–35; ads/[id]/status/route.js L4–22; admin/fraud/route.js L6, L42–112; admin/stats/route.js L6; redemptions/[id]/process/route.js L5–10 | Sau khi có JWT (BUG-01), kiểm tra role lấy từ token: /admin/*, POST /rewards, PATCH /ads/[id]/status và PATCH /redemptions/[id]/process chỉ cho ADMIN (trả 403); POST /ads chỉ cho ADVERTISER. admin_id/reviewed_by lấy từ token, không nhận từ body. | Mới
BUG-03 | Nghiêm trọng | Truy cập chéo dữ liệu người khác (IDOR): ví, hồ sơ, mã thẻ, đổi quà, chiến dịch | Server lấy userId từ query/body nên Viewer #5 đọc được ví và lịch sử giao dịch của #8 (SEC-28), hồ sơ gồm email/SĐT của #6 (SEC-29), mã thẻ/voucher của người khác qua ?role=ADMIN hoặc ?userId= (SEC-30; mã thẻ = tiền thật), đổi quà bằng xu của người khác chỉ bằng cách sửa user_id trong request (SEC-31). Nhà QC #2 đọc được 3 chiến dịch của Nhà QC #3 với HTTP 200 (TC-040 yêu cầu 403). | TC-040 | tests/05-ads-admin.test.mjs: TC-040 tests/06-security.test.mjs: SEC-28…SEC-31 | wallet/route.js L9; auth/me/route.js L9; redemptions/route.js L9–23; redeem/route.js L9; ads/route.js L10, L31–41; affiliate/route.js L9 | Dùng user_id trong JWT làm chủ sở hữu; bỏ tham số userId/role/user_id khỏi query và body. Thêm điều kiện WHERE user_id = <từ token> (hoặc advertiser_id) cho mọi truy vấn dữ liệu cá nhân; chỉ Admin mới được truy vấn theo user bất kỳ. | Mới
BUG-04 | Nghiêm trọng | Mật khẩu “123456” đăng nhập được mọi tài khoản (kể cả ADMIN); đăng ký bỏ qua mật khẩu đã nhập | login: password === "123456" luôn hợp lệ cho mọi tài khoản (SEC-02). Mật khẩu được so sánh trực tiếp với chuỗi lưu trong CSDL, nhập đúng chuỗi băm là vào được (SEC-03). register không lưu mật khẩu người dùng nhập mà gán cứng băm của “123456” (SEC-01) nên mật khẩu tự đặt không đăng nhập lại được. Thông báo lỗi tiết lộ “Mật khẩu mặc định demo là: 123456” (SEC-05). | — | tests/01-auth.test.mjs: SEC-01…SEC-03, SEC-05 | auth/login/route.js L36–47; auth/register/route.js L46–47 | Đăng ký: bcrypt.hash(password, 12). Đăng nhập: bcrypt.compare. Xóa mật khẩu mặc định và đoạn lộ mật khẩu trong thông báo; dùng một thông báo chung “Sai tài khoản hoặc mật khẩu” để không dò được tài khoản tồn tại. Seed tài khoản demo bằng băm thật. | Mới
BUG-05 | Nghiêm trọng | Server không tự đo thời gian xem, tin watched_seconds do client gửi | Gọi complete ngay sau start (mới trôi qua 2/30 giây) nhưng khai watched_seconds = 30 vẫn được cộng 10 xu (TC-013); gọi sau 5 giây khai 30s vẫn được cộng (TC-016). Giao diện cũng luôn gửi watched_seconds = duration_sec (page.js L335) nên không có lớp nào chặn việc tua hoặc bỏ qua video. | TC-013, TC-014, TC-016 | tests/03-views.test.mjs: TC-013, TC-016 | views/complete/route.js L51–63; app/page.js L328–336 | Bỏ watched_seconds từ client. Tại complete tính elapsed = NOW() − started_at ở server (kèm heartbeat, xem BUG-12) và chỉ chấp nhận khi elapsed ≥ duration_sec − dung sai 1–2 giây; ngược lại đặt INVALID và trả 409 NOT_WATCHED_ENOUGH. | Mới
BUG-06 | Nghiêm trọng | complete không ràng buộc token với người xem, quảng cáo và trạng thái lượt xem | User #9 nhận 10 xu bằng token của user #5 vì lượt xem chỉ được tìm theo view_token (SEC-10). Khai ad_id khác với quảng cáo đã start để nhận thưởng cao hơn: nhận 20 xu thay vì tối đa 5 xu (SEC-11). Lượt đã bị đánh INVALID vẫn “hồi sinh” và nhận xu khi gọi complete lần nữa vì chỉ chặn trạng thái COMPLETED (SEC-12). | — | tests/03-views.test.mjs: SEC-10…SEC-12 | views/complete/route.js L8, L17–22, L31, L37–41, L85–88 | Chỉ nhận view_token từ client. Truy vấn WHERE view_token = ? AND user_id = <từ JWT> AND view_status = "STARTED" FOR UPDATE; lấy ad_id và reward_xu từ chính bản ghi ad_views/ads của lượt đó; cộng xu cho chủ lượt xem. | Mới
BUG-07 | Cao | Tài khoản bị khóa vẫn đăng nhập thành công | Đăng nhập tài khoản LOCKED trả HTTP 200, success = true kèm toàn bộ dữ liệu người dùng, chỉ đổi câu thông báo (TC-007; API-01 yêu cầu 403). Tài khoản Admin vừa khóa xong vẫn đăng nhập được (TC-044). | TC-007, TC-044 | tests/01-auth.test.mjs: CT-02, TC-007 tests/05-ads-admin.test.mjs: TC-044 | auth/login/route.js L49–62 | Nếu account_status = "LOCKED" trả 403 {success:false, message:"Tài khoản đã bị khóa"} và không trả user hay token; giao diện hiển thị thông báo từ response. | Mới
BUG-08 | Cao | complete không kiểm tra lại hạn mức ngày, trạng thái tài khoản và hạn dùng của token | start chỉ đếm lượt đã COMPLETED nên bắt đầu nhiều lượt rồi hoàn tất cùng lúc vẫn vượt trần: 52 lượt hoàn tất trong một ngày (trần 50) (EXT-11). Tài khoản bị khóa giữa chừng vẫn nhận được xu (EXT-15). view_token tồn tại vô thời hạn: token tạo 2 giờ trước vẫn hoàn tất được (EXT-16). | TC-019, TC-020 | tests/03-views.test.mjs: EXT-11, EXT-15, EXT-16 | views/start/route.js L26–41; views/complete/route.js L14–35 | Trong cùng transaction của complete: kiểm tra account_status = "ACTIVE"; đếm lại lượt/xu trong ngày (khóa dòng user bằng SELECT … FOR UPDATE để tuần tự hóa); từ chối token quá hạn (ví dụ started_at + duration + 60 giây) và chuyển INVALID. | Mới
BUG-09 | Cao | Ngân sách quảng cáo không được giữ chỗ khi bắt đầu xem | start chỉ kiểm tra spent_xu ≥ budget_xu, còn spent_xu chỉ tăng khi complete. QC còn 5 xu, xu thưởng 10 xu vẫn cho bắt đầu xem (TC-023). QC còn đúng 1 lượt: hai người cùng bắt đầu đều được, cả hai xem hết video rồi người thứ hai bị lỗi vì vi phạm ràng buộc spent_xu ≤ budget_xu (TC-024) – mất công xem mà không nhận xu. | TC-022, TC-023, TC-024 | tests/03-views.test.mjs: TC-023, TC-024 | views/start/route.js L58–68; views/complete/route.js L78–82 | Khi start, trong transaction SELECT … FOR UPDATE bảng ads; yêu cầu budget_xu − spent_xu − reserved_xu ≥ reward_xu rồi tăng giữ chỗ (cột reserved_xu hoặc bảng giữ chỗ). complete chuyển giữ chỗ thành đã chi; INVALID/token hết hạn thì nhả giữ chỗ. | Mới
BUG-10 | Cao | Đối tượng mục tiêu (ad_targeting) được lưu nhưng không dùng khi hiển thị và cho xem | Nam 30 tuổi vẫn thấy và xem được quảng cáo nhắm nữ 18–24 tuổi ở Hà Nội (TC-009); ma trận giới tính × độ tuổi × tỉnh không được lọc (EXT-08). GET /api/ads và POST /views/start không hề đọc bảng ad_targeting. | TC-009 | tests/02-ads-list.test.mjs: EXT-08, TC-009 | ads/route.js L43–64; views/start/route.js L57–66 | LEFT JOIN ad_targeting và lọc: gender IS NULL OR gender = ?; tuổi (năm hiện tại − birth_year) nằm trong [age_from, age_to] khi có; province khớp. Lấy hồ sơ người xem từ CSDL theo JWT. Áp dụng cùng điều kiện ở /views/start. | Mới
BUG-11 | Cao | Giao diện đếm ngược bằng setInterval, không tạm dừng khi chuyển tab | page.js không xử lý visibilitychange/document.hidden nên thời gian ngoài tab vẫn bị tính (TC-014). Kết hợp BUG-05 (server không đo giờ) nên không có lớp nào chặn. Kết luận dựa trên đọc mã nguồn, chưa thử bằng trình duyệt thật. | TC-014 | tests/03-views.test.mjs: TC-014 | app/page.js L306 (setInterval), L328–336 | Lắng nghe visibilitychange: khi tab ẩn thì tạm dừng đếm và ngừng gửi heartbeat; server chỉ tính thời gian có heartbeat (BUG-12). Hiện thông báo “Hãy quay lại tab để tiếp tục xem”. | Mới
BUG-12 | Cao | Chưa có heartbeat: không phát hiện mất kết nối hoặc rời trang khi đang xem | API-01 quy định POST /views/heartbeat (mỗi 5 giây) nhưng ứng dụng chưa có endpoint này, nên server không đánh INVALID khi mất kết nối > 30 giây và không nhả ngân sách giữ chỗ (TC-022). | TC-022 | tests/03-views.test.mjs: TC-022 | Thiếu app/api/views/heartbeat/route.js; app/page.js L306 | Thêm /views/heartbeat cập nhật last_seen_at; complete và tác vụ dọn dẹp định kỳ đánh INVALID lượt có khoảng trống heartbeat > 30 giây và nhả giữ chỗ ngân sách. | Mới
BUG-13 | Cao | Ngân sách nhà quảng cáo không bị giữ chỗ khi gửi duyệt và không được hoàn khi bị từ chối | Tạo chiến dịch không trừ hay giữ ngân sách khỏi ví nhà QC (SYS-02 UC-04) nên khi Admin từ chối không có gì để hoàn (TC-038). Trạng thái REJECTED và lý do từ chối được lưu đúng. | TC-038 | tests/05-ads-admin.test.mjs: EXT-34, TC-038 | ads/route.js L102–124; ads/[id]/status/route.js L15–22 | Trong transaction tạo QC: kiểm tra số dư nhà QC ≥ budget_xu, trừ/giữ và ghi sổ cái. Khi REJECTED/ENDED hoàn phần chưa dùng (budget_xu − spent_xu) và ghi giao dịch REFUND. | Mới
BUG-14 | Cao | Nhà quảng cáo tự đặt xu thưởng mỗi lượt xem tùy ý | reward_xu lấy từ client: đặt 1.000.000 xu/lượt vẫn được lưu (EXT-33) trong khi SYS-02 quy định khung 5 xu (≤ 15s), 10 xu (16–30s), 20 xu (31–60s); tức là có thể “in” xu hàng loạt khi có người xem. | — | tests/05-ads-admin.test.mjs: EXT-33 | ads/route.js L111–117 | Bỏ reward_xu từ client; luôn tính theo khung (≤ 15 giây: 5 xu; ≤ 30 giây: 10 xu; > 30 giây: 20 xu) hoặc chỉ cho Admin chỉnh khi duyệt. | Mới
BUG-15 | Cao | Chưa có báo cáo hiệu quả chiến dịch (/ads/{id}/report) | UC-AV05 và API-01 yêu cầu GET /ads/{id}/report cho nhà QC chủ chiến dịch (403 nếu không phải chủ). Ứng dụng chưa có endpoint này nên không kiểm tra được phân quyền báo cáo (TC-040). | TC-040 | tests/05-ads-admin.test.mjs: TC-040 | Thiếu app/api/ads/[id]/report/route.js | Thêm endpoint trả số lượt xem hoàn tất, xu đã chi, ngân sách còn lại; kiểm tra advertiser_id = user_id trong JWT, ngược lại trả 403. | Mới
BUG-16 | Cao | Cảnh báo nhiều tài khoản dùng chung thiết bị chưa được cài đặt | Danh sách “nghi vấn” trả TẤT CẢ người xem (7/7 người không dùng chung thiết bị cũng bị liệt kê), không dùng device_id (TC-041). Giao diện cũng không gửi device_id nên mọi lượt xem mang giá trị mặc định BROWSER_CLIENT. | TC-041 | tests/05-ads-admin.test.mjs: TC-041 | admin/fraud/route.js L9–18; views/start/route.js L8, L82; app/page.js (không gửi device_id) | Giao diện sinh device_id (UUID lưu localStorage) và gửi kèm; bỏ giá trị mặc định “BROWSER_CLIENT”. Quét GROUP BY device_id HAVING COUNT(DISTINCT user_id) ≥ 3 và trả nhóm tài khoản để Admin xem. | Mới
BUG-17 | Cao | Thu hồi xu (REVOKE_XU) không đánh INVALID các lượt xem nghi vấn và không ghi phần thiếu vào ghi chú | Sau khi Admin thu hồi, các lượt xem vẫn COMPLETED (API-01 có hành động invalidate) (TC-042). Khi số dư 200 < 500 cần thu hồi, số dư về 0 đúng nhưng ghi chú không nêu phần thiếu 300 xu (TC-043). Phần trừ xu bằng ADJUST và không để âm là đúng. | TC-042, TC-043 | tests/05-ads-admin.test.mjs: TC-042, TC-043 | admin/fraud/route.js L68–101 | Nhận danh sách view_id (hoặc khoảng thời gian) và UPDATE ad_views SET view_status = "INVALID". Ghi chú ADJUST dạng “Thu hồi X/Y xu (thiếu Z xu)”. | Mới
BUG-18 | Cao | Hoa hồng giới thiệu không bị thu hồi khi đơn đổi quà bị từ chối | Người giới thiệu nhận 5% ngay khi bạn đổi quà. Admin từ chối đơn thì người đổi được hoàn đủ xu nhưng người giới thiệu vẫn giữ 500 xu hoa hồng (AFF-04): mỗi vòng “đổi rồi hủy” tạo xu từ không khí; kết hợp BUG-02 có thể lặp vô hạn. | — | tests/08-affiliate.test.mjs: AFF-04 | redeem/route.js L102–144; redemptions/[id]/process/route.js L51–89 | Chỉ trả hoa hồng đổi quà khi đơn APPROVED; hoặc khi REJECT ghi thêm giao dịch ADJUST âm cho người giới thiệu (không để âm số dư). | Mới
BUG-19 | Cao | youtube_xu_database.sql viết bằng T-SQL (SQL Server), không chạy được trên MySQL | Đầu file ghi rõ “MICROSOFT SQL SERVER / T-SQL”; script chứa IDENTITY(...), lệnh GO, NVARCHAR, SET IDENTITY_INSERT, IF DB_ID(...), trong khi code dùng mysql2, .env.local trỏ tới MySQL của XAMPP và TEST-01 §3 ghi môi trường MySQL 8; thư mục migrations/ đang trống (INT-02). Không dựng được CSDL từ tài liệu đã nộp. | — | tests/07-integrity.test.mjs: INT-02 | youtube_xu_database.sql (toàn file; dòng 4 ghi rõ T-SQL) | Viết lại script cho MySQL 8: AUTO_INCREMENT, VARCHAR (utf8mb4), bỏ GO/IDENTITY_INSERT, CREATE DATABASE IF NOT EXISTS. Đặt trong migrations/ và chạy thử trên XAMPP trước khi nộp. | Mới
BUG-20 | Cao | Script CSDL thiếu cột users.referral_code mà code đang dùng | register và affiliate dùng users.referral_code nhưng bảng users trong script không có cột này, nên đăng ký lỗi 500 trên CSDL dựng từ script (INT-01). | — | tests/07-integrity.test.mjs: INT-01 | youtube_xu_database.sql L35–55 (bảng users); auth/register/route.js L37, L51, L58; affiliate/route.js L13 | Thêm referral_code VARCHAR(12) UNIQUE vào bảng users (và dữ liệu mẫu) trong script. | Mới
BUG-21 | Trung bình | OTP chưa được cài đặt (đăng ký và đổi quà) | register tạo tài khoản ngay, không qua OTP; chưa có /auth/verify-otp (TC-005, TC-006). Đổi quà trừ xu ngay, chưa có /redemptions/confirm (TC-030) nên không có cơ chế khóa 15 phút khi nhập sai OTP. | TC-001, TC-005, TC-006, TC-030 | tests/01-auth.test.mjs: TC-005, TC-006 tests/04-wallet-redeem.test.mjs: TC-030 | Thiếu app/api/auth/verify-otp và app/api/redemptions/confirm; auth/register/route.js L50–67; redeem/route.js L15–144 | Thêm bảng otp_codes (mã băm, hạn 5 phút, số lần sai). register/redeem tạo bản ghi ở trạng thái chờ OTP; endpoint xác nhận kiểm tra mã, sai 3 lần thì yêu cầu gửi mã mới (đăng ký) hoặc khóa 15 phút (đổi quà). Nếu nhóm bỏ OTP khỏi phạm vi demo thì sửa TC-01 và API-01 cho khớp. | Mới
BUG-22 | Trung bình | Chưa có khoảng nghỉ tối thiểu 10 giây giữa hai lượt xem | Vừa hoàn tất một lượt xem, bấm xem quảng cáo khác sau vài giây vẫn được bắt đầu (SYS-02 yêu cầu nghỉ ≥ 10 giây) (TC-021). | TC-021 | tests/03-views.test.mjs: TC-021 | views/start/route.js (thiếu kiểm tra completed_at gần nhất) | Tại start: nếu người dùng có lượt COMPLETED với completed_at > NOW() − 10 giây thì trả 429 kèm số giây phải chờ. | Mới
BUG-23 | Trung bình | Chưa giới hạn tối đa 3 đơn đổi quà mỗi ngày | Đơn thứ 4 trong ngày vẫn được chấp nhận (4 đơn được tạo) (TC-031). | TC-031 | tests/04-wallet-redeem.test.mjs: TC-031 | redeem/route.js L15–59 | Đếm đơn trong ngày của người dùng (requested_at từ 00:00 giờ VN); nếu ≥ 3 thì trả 429. | Mới
BUG-24 | Trung bình | Chưa có chức năng xuất báo cáo Excel của Admin (UC-AD06) | Không có endpoint xuất báo cáo xu phát hành / xu đã đổi / chi phí QC (TC-045). /api/admin/stats chỉ trả số liệu JSON và khớp dữ liệu (EXT-42). | TC-045 | tests/05-ads-admin.test.mjs: TC-045 | Thiếu app/api/admin/reports/export/route.js | Thêm endpoint xuất .xlsx (exceljs) gồm xu phát hành, xu đã đổi, chi phí QC; đối chiếu số liệu với /admin/stats. | Mới
BUG-25 | Trung bình | Lý do từ chối đơn đổi quà không được lưu nên người xem không biết vì sao bị từ chối | Admin từ chối “kèm lý do” nhưng route bỏ qua trường lý do và bảng redemptions không có cột lưu lý do (TC-033). Việc hoàn xu bằng REFUND, trả hàng về kho và đổi trạng thái REJECTED hoạt động đúng. | TC-033 | tests/04-wallet-redeem.test.mjs: TC-033 | redemptions/[id]/process/route.js L10, L64–69; bảng redemptions (thiếu cột reject_reason) | Thêm cột reject_reason; nhận “reason” khi REJECT (bắt buộc) và trả trong GET /redemptions để giao diện hiển thị cho người xem. | Mới
BUG-26 | Trung bình | Cập nhật trạng thái quảng cáo không kiểm tra: id không tồn tại, chuyển sai luồng, từ chối không cần lý do | Cập nhật QC không tồn tại vẫn trả 200 “thành công” (EXT-36). Cho phép REJECTED/ENDED → ACTIVE và PENDING → PAUSED, không trả 409 (EXT-35). Từ chối không kèm lý do vẫn được chấp nhận (EXT-38; API-01 và UI-01 yêu cầu có lý do). | — | tests/05-ads-admin.test.mjs: EXT-35, EXT-36, EXT-38 | ads/[id]/status/route.js L10–22 | Đọc trạng thái hiện tại (FOR UPDATE); chỉ cho PENDING → ACTIVE/REJECTED, ACTIVE ↔ PAUSED, ACTIVE/PAUSED → ENDED, còn lại trả 409. Trả 404 nếu không có bản ghi (affectedRows = 0). REJECTED bắt buộc có reject_reason. | Mới
BUG-27 | Trung bình | /views/start không kiểm tra khoảng ngày chạy của quảng cáo | Quảng cáo đã hết hạn hoặc chưa tới ngày bắt đầu vẫn bắt đầu xem và nhận xu được qua API (EXT-13); chỉ danh sách quảng cáo có lọc ngày. | — | tests/03-views.test.mjs: EXT-13 | views/start/route.js L58–66 | Thêm điều kiện ngày hôm nay (theo giờ VN) nằm giữa start_date và end_date vào truy vấn kiểm tra quảng cáo. | Mới
BUG-28 | Trung bình | Đăng ký: kiểm tra dữ liệu đầu vào chưa đủ (năm sinh, email, số điện thoại) | Bỏ trống hoặc gửi sai năm sinh (không gửi, "", 0, "abc", null) vẫn đăng ký được, tức là qua mặt giới hạn 16 tuổi (EXT-03). Email/SĐT sai định dạng (“khong-phai-email”, “a@b”, SĐT “abcdefghij” hoặc “12”) vẫn được chấp nhận (EXT-04). Email có khoảng trắng thừa được lưu nguyên nên không đăng nhập lại được vì login thì cắt khoảng trắng (EXT-05). | TC-004 | tests/01-auth.test.mjs: EXT-03…EXT-05 | auth/register/route.js L11–19, L23, L53; auth/login/route.js L24 | Bắt buộc birth_year hợp lệ (số nguyên từ 1900 đến năm nay); kiểm tra định dạng email/SĐT (regex hoặc zod); trim email, SĐT và họ tên trước khi kiểm tra trùng và lưu. | Mới
BUG-29 | Trung bình | Tạo quảng cáo / tạo quà: không kiểm tra dữ liệu đầu vào, lỗi lọt xuống CSDL thành HTTP 500 | Dữ liệu sai kiểu hoặc thiếu (ngân sách không phải số, thiếu tên quà, xu_cost âm hoặc bằng 0, mệnh giá âm, tồn kho âm…) không bị chặn ở tầng API mà trả 500 kèm lỗi nội bộ (EXT-32, EXT-43). Ngoài ra, đọc mã thấy stock_qty = 0 bị đổi thành 100 do “stock_qty ¦¦ 100” (chưa có test riêng). | — | tests/05-ads-admin.test.mjs: EXT-32 tests/06-security.test.mjs: EXT-43 | ads/route.js L93–117; rewards/route.js L22–28 | Kiểm tra bằng schema (zod/yup): kiểu số nguyên, > 0, độ dài tiêu đề, URL YouTube hợp lệ; trả 400 kèm danh sách lỗi. Dùng stock_qty ?? 100 hoặc bắt buộc nhập. | Mới
BUG-30 | Trung bình | Lỗi 500 trả nguyên thông báo của CSDL/hệ thống; JSON hỏng cũng thành 500 | Mọi khối catch trả error.message, ví dụ “ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'youtube_xu.users' doesn't exist” (lộ tên bảng/cột) (SEC-09). Body JSON sai định dạng làm 6 route (login, register, views/start, views/complete, redeem, POST ads) trả 500 thay vì 400 (CT-06). | — | tests/01-auth.test.mjs: CT-06, SEC-09 | Mọi khối catch trong app/api (ví dụ auth/login/route.js L63–66); request.json() không bọc try/catch riêng | 500 chỉ trả thông báo chung “Lỗi hệ thống” kèm mã theo dõi (requestId), ghi chi tiết vào log phía server. Bọc request.json() bằng try/catch và trả 400. | Mới
BUG-31 | Trung bình | TOGGLE_LOCK đảo trạng thái: bấm “Khóa” hai lần sẽ vô tình mở khóa tài khoản gian lận | Hành động TOGGLE_LOCK đảo ACTIVE ↔ LOCKED nên gửi lặp (double-click, thử lại do mạng chậm) làm mất tác dụng khóa (EXT-39). | TC-044 | tests/05-ads-admin.test.mjs: EXT-39 | admin/fraud/route.js L50–66 | Nhận trạng thái đích (action LOCK / UNLOCK) thay vì đảo; thao tác lặp phải cho cùng kết quả (idempotent). | Mới
BUG-32 | Trung bình | “Ngày” tính theo UTC thay vì giờ Việt Nam | new Date().toISOString() là giờ UTC nên lúc 01:30 sáng 29/10 (giờ VN) lượt xem vẫn được ghi vào ngày 28/10: hạn mức 50 lượt/500 xu, khóa “đã xem hôm nay” và lọc ngày chạy chỉ làm mới lúc 07:00 sáng (EXT-44). Cần nhóm xác nhận quy ước múi giờ. | — | tests/07-integrity.test.mjs: EXT-44 | views/start/route.js L14; ads/route.js L44 | Tính ngày theo Asia/Ho_Chi_Minh (toLocaleDateString("en-CA", {timeZone: "Asia/Ho_Chi_Minh"})) hoặc đặt timezone "+07:00" cho pool mysql2 và dùng CURDATE(). | Mới
BUG-33 | Thấp | Mã HTTP lệch hợp đồng API-01 và TC-01 (trả 400 thay vì 409/429) | Hành vi đúng (từ chối, không cộng xu) nhưng mã trả về là 400: token giả (TC-015), chưa xem đủ (TC-016), xem lại trong ngày (TC-018), đạt trần 50 lượt (TC-019, cần 429), email/SĐT trùng (CT-01, cần 409), đơn đã xử lý (CT-07), thiếu xu hoặc hết hàng (CT-08, cần 409). Nếu nhóm chọn giữ 400 thì phải sửa TC-01 và API-01 cho khớp. | TC-015, TC-016, TC-018, TC-019 | tests/01-auth.test.mjs: CT-01 tests/03-views.test.mjs: TC-015, TC-016, TC-018, TC-019 tests/04-wallet-redeem.test.mjs: CT-07, CT-08 | views/start/route.js L40, L54, L65; views/complete/route.js L26, L33, L62; auth/register/route.js L28; redeem/route.js L49, L58; redemptions/[id]/process/route.js L30 | Trả 409 cho xung đột nghiệp vụ, 429 cho vượt hạn mức, kèm trường error có mã ổn định (NOT_WATCHED_ENOUGH, DAILY_LIMIT…) theo API-01. | Mới
BUG-34 | Thấp | Trang giới thiệu: hoa hồng từng người bạn được ghép theo họ tên trong ghi chú | Hai bạn trùng họ tên thì hiển thị hoa hồng của nhau: bạn #13 chưa xem gì vẫn hiện 2 xu (AFF-06) vì truy vấn dùng LIKE "%[tên]%" trên ghi chú. | — | tests/08-affiliate.test.mjs: AFF-06 | affiliate/route.js L55–59 | Lưu referee_id vào xu_transactions (hoặc liên kết qua view_id/redemption_id → user) rồi SUM theo user_id thay vì LIKE theo tên. | Mới

## Chi tiết lần chạy
STT | Mã kiểm thử | Test case (TC-01) | File test | Kết quả | Thời gian (ms) | Nội dung kiểm tra | Kết quả thực tế (khi không đạt) | Mã lỗi
1 | SMOKE-01 | — | 00-smoke.test.mjs | Đạt | 40 | nạp được dữ liệu mẫu và gọi được route handler thật
2 | SMOKE-02 | — | 00-smoke.test.mjs | Đạt | 7 | gọi được route động có tham số [id]
3 | SMOKE-03 | — | 00-smoke.test.mjs | Đạt | 13 | luồng xem quảng cáo đầy đủ chạy được (start -> complete)
4 | SMOKE-04 | — | 00-smoke.test.mjs | Đạt | 6 | không có transaction nào bị bỏ treo
5 | TC-001 | TC-001 | 01-auth.test.mjs | Đạt | 35 | đăng ký thành công: tạo tài khoản VIEWER, số dư 0 xu
6 | TC-002 | TC-002 | 01-auth.test.mjs | Đạt | 4 | đăng ký trùng email: bị từ chối, báo thông tin đã được dùng, không tạo thêm tài khoản
7 | TC-003 | TC-003 | 01-auth.test.mjs | Đạt | 6 | đăng ký trùng số điện thoại: bị từ chối, không tạo tài khoản
8 | TC-004 | TC-004 | 01-auth.test.mjs | Đạt | 4 | dưới 16 tuổi (năm sinh 2015): bị từ chối, không tạo tài khoản
9 | TC-005 | TC-005 | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 2 | OTP sai 3 lần buộc gửi OTP mới (cần endpoint xác thực OTP) | Chưa có endpoint /auth/verify-otp: chức năng OTP khi đăng ký chưa được cài đặt (register tạo tài khoản ngay, không qua OTP) | BUG-21
10 | TC-006 | TC-006 | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 2 | OTP hết hạn sau 5 phút (cần endpoint xác thực OTP) | Chưa có endpoint /auth/verify-otp nên không có OTP để hết hạn | BUG-21
11 | TC-007 | TC-007 | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 9 | đăng nhập tài khoản bị khóa: bị từ chối, báo tài khoản bị khóa, không trả dữ liệu người dùng | API trả success=true (HTTP 200) cho tài khoản LOCKED và còn trả cả dữ liệu người dùng; chỉ có thông báo nhắc khóa true !== false | BUG-07
12 | SEC-01 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 7 | mật khẩu nhập lúc đăng ký phải là mật khẩu đăng nhập của tài khoản đó | Đăng nhập bằng đúng mật khẩu vừa đăng ký bị từ chối (HTTP 401): register bỏ qua mật khẩu người dùng và luôn gán mật khẩu demo 401 !== 200 | BUG-04
13 | SEC-02 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 3 | không đăng nhập được bằng mật khẩu demo "123456" vào tài khoản có mật khẩu khác | Đăng nhập thành công (HTTP 200) bằng "123456" vào tài khoản KHÔNG dùng mật khẩu này (cả ADMIN cũng vậy) 200 !== 401 | BUG-04
14 | SEC-03 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 4 | không đăng nhập được bằng chính chuỗi băm của mật khẩu | Mật khẩu đang được so sánh trực tiếp với chuỗi lưu trong CSDL (không dùng bcrypt.compare) 200 !== 401 | BUG-04
15 | SEC-04 | — | 01-auth.test.mjs | Đạt | 3 | sai mật khẩu bị từ chối (401)
16 | SEC-05 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 6 | thông báo lỗi đăng nhập không lộ mật khẩu và không cho dò tài khoản tồn tại | Thông báo lỗi tiết lộ mật khẩu: "Mật khẩu không chính xác! (Mật khẩu mặc định demo là: 123456)" | BUG-04
17 | SEC-06 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 3 | đăng nhập thành công trả JWT để xác thực các API sau (API-01) | Đăng nhập không phát hành token/JWT; AUTH_SECRET trong .env.local không được dùng ở đâu | BUG-01
18 | SEC-07 | — | 01-auth.test.mjs | Đạt | 8 | chống SQL injection ở form đăng nhập
19 | SEC-08 | — | 01-auth.test.mjs | Đạt | 3 | phản hồi đăng nhập không chứa password_hash
20 | EXT-01 | — | 01-auth.test.mjs | Đạt | 16 | thiếu trường bắt buộc (email/SĐT/họ tên/mật khẩu) bị từ chối 400
21 | EXT-02 | — | 01-auth.test.mjs | Đạt | 4 | biên tuổi: 15 tuổi bị từ chối, 16 tuổi được chấp nhận
22 | EXT-03 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 9 | không thể qua mặt kiểm tra tuổi bằng cách bỏ trống/gửi sai năm sinh | Đăng ký thành công khi năm sinh = không gửi ¦ "" ¦ 0 ¦ "abc" ¦ null (bỏ qua giới hạn 16 tuổi) | BUG-28
23 | EXT-04 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 9 | email và số điện thoại sai định dạng bị từ chối | API-01 yêu cầu kiểm tra dữ liệu đầu vào, nhưng các giá trị sau được chấp nhận: khong-phai-email / 0912345670 ; a@b / 0912345671 ; ok@test.vn / abcdefghij ; ok2@test.vn / 12 | BUG-28
24 | EXT-05 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 7 | email có khoảng trắng thừa được cắt trước khi lưu (để đăng nhập lại được) | Không đăng nhập lại được bằng email đã nhập (HTTP 401): register lưu nguyên khoảng trắng còn login thì cắt 401 !== 200 | BUG-28
25 | EXT-06 | — | 01-auth.test.mjs | Đạt | 5 | mã giới thiệu: hợp lệ thì liên kết; mã sai hoặc người giới thiệu bị khóa thì bỏ qua
26 | EXT-07 | — | 01-auth.test.mjs | Đạt | 2 | dữ liệu có ký tự SQL được lưu nguyên văn, không phá CSDL
27 | CT-01 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 8 | email/SĐT trùng trả 409 (API-01) | trùng email trả 400 400 !== 409 | BUG-33
28 | CT-02 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 3 | đăng nhập tài khoản bị khóa trả 403 (API-01) | trả 200 200 !== 403 | BUG-07
29 | CT-06 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 21 | body JSON sai định dạng trả 400, không phải 500 kèm lỗi nội bộ | Các route sau không kiểm soát JSON lỗi: POST /api/auth/login -> 500 "Expected property name or '}' in JSON at position 1 (line 1 column 2)" POST /api/auth/register -> 500 "Expected property name or '}' in JSON at position 1 (line 1 column 2)" POST /api/views/start -> 500 "Expected property name or '}' in JSON at position 1 (line 1 column 2)" POST /api/views/complete -> 500 "Expected property name or '}' in JSON at position 1 (line 1 column 2)" POST /api/redeem -> 500 "Expected property name or '}' in JSON at position 1 (line 1 column 2)" POST /api/ads -> 500 "Expected property name or '}' in JSON at position 1 (line 1 column 2)" | BUG-30
30 | SEC-09 | — | 01-auth.test.mjs | Không đạt | 6 | lỗi CSDL không được trả nguyên văn cho client (API-01: không tiết lộ thông tin nhạy cảm) | Phản hồi lộ chi tiết nội bộ: {"success":false,"message":"ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'youtube_xu.users' doesn't exist"} | BUG-30
31 | TC-008 | TC-008 | 02-ads-list.test.mjs | Đạt | 36 | chỉ hiện quảng cáo ACTIVE, còn ngân sách và đang trong thời gian chạy
32 | TC-009 | TC-009 | 02-ads-list.test.mjs | Không đạt | 5 | lọc theo đối tượng mục tiêu: QC cho nữ 18–24 Hà Nội không hiện với nam 30 tuổi | Nam 30 tuổi vẫn thấy quảng cáo nhắm nữ 18–24: API GET /api/ads không hề dùng bảng ad_targeting | BUG-10
33 | TC-009 | TC-009 | 02-ads-list.test.mjs | Đạt | 5 | người đúng đối tượng (nữ 20 tuổi Hà Nội) vẫn thấy quảng cáo đó
34 | EXT-08 | — | 02-ads-list.test.mjs | Không đạt | 16 | ma trận đối tượng mục tiêu (giới tính × tuổi × tỉnh, kể cả giá trị biên) | Sai đối tượng mục tiêu: nữ 17 tuổi HN (dưới biên): thấy (đúng ra phải không thấy) nữ 25 tuổi HN (trên biên): thấy (đúng ra phải không thấy) nam 20 tuổi HN (sai giới tính): thấy (đúng ra phải không thấy) nữ 20 tuổi TP.HCM (sai tỉnh): thấy (đúng ra phải không thấy) | BUG-10
35 | EXT-09 | — | 02-ads-list.test.mjs | Đạt | 4 | quảng cáo nhắm nhiều khu vực (HOẶC): thấy khi thuộc một trong các khu vực
36 | TC-010 | TC-010 | 02-ads-list.test.mjs | Đạt | 3 | lọc theo danh mục: chỉ hiện quảng cáo của danh mục được chọn
37 | TC-011 | TC-011 | 02-ads-list.test.mjs | Đạt | 5 | quảng cáo đã xem hôm nay được đánh dấu để khóa nút xem
38 | TC-011 | TC-011 | 02-ads-list.test.mjs | Đạt | 3 | lượt xem chưa hoàn tất (STARTED/INVALID) không làm quảng cáo bị khóa
39 | TC-012 | TC-012 | 03-views.test.mjs | Đạt | 40 | xem đủ thời lượng: cộng xu, sinh dòng EARN, tăng spent_xu
40 | TC-013 | TC-013 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 8 | tua video (complete ngay sau start dù khai đủ thời lượng): không cộng xu, lượt chuyển INVALID | Server cộng 10 xu dù mới trôi qua 2/30 giây: server tin số giây do client khai (watched_seconds), không tự đo 10 !== 0 | BUG-05
41 | TC-014 | TC-014 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 3 | chuyển tab giữa chừng: thời gian ngoài tab không được tính (kiểm tra mã nguồn giao diện) | page.js đếm ngược bằng setInterval và không xử lý chuyển tab/ẩn trang; server cũng không đo giờ nên không có lớp nào chặn | BUG-11
42 | TC-015 | TC-015 | 03-views.test.mjs | Đạt | 6 | complete với token giả: không cộng xu
43 | TC-015 | TC-015 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 3 | complete với token giả trả 409 (theo TC-01) | trả 400 400 !== 409 | BUG-33
44 | TC-016 | TC-016 | 03-views.test.mjs | Đạt | 7 | gọi complete sau 5 giây với QC 30 giây (khai thật 5s): không cộng xu, lượt INVALID
45 | TC-016 | TC-016 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 7 | gọi complete sau 5 giây dù khai đủ 30s: bị từ chối 409 NOT_WATCHED_ENOUGH | Đã cộng 10 xu dù mới xem 5/30 giây 10 !== 0 | BUG-05
46 | TC-016 | TC-016 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 5 | mã lỗi khi chưa xem đủ là 409 + NOT_WATCHED_ENOUGH (API-01), kể cả khi client khai thật | trả 400 400 !== 409 | BUG-33
47 | TC-017 | TC-017 | 03-views.test.mjs | Đạt | 7 | dùng lại view_token đã hoàn tất: từ chối, không cộng thêm xu
48 | TC-017 | TC-017 | 03-views.test.mjs | Đạt | 6 | gửi hai yêu cầu complete cùng lúc cho một token: chỉ cộng xu một lần
49 | TC-018 | TC-018 | 03-views.test.mjs | Đạt | 5 | xem lại cùng quảng cáo trong ngày: bị từ chối, báo đã xem hôm nay
50 | TC-018 | TC-018 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 11 | xem lại cùng quảng cáo trong ngày trả 409 (theo TC-01) | trả 400 400 !== 409 | BUG-33
51 | TC-019 | TC-019 | 03-views.test.mjs | Đạt | 8 | đạt trần 50 lượt/ngày: từ chối bắt đầu xem tiếp, báo đạt giới hạn
52 | TC-019 | TC-019 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 7 | đạt trần 50 lượt/ngày trả 429 (theo TC-01) | trả 400 400 !== 429 | BUG-33
53 | EXT-20 | — | 03-views.test.mjs | Đạt | 7 | biên 49 lượt: vẫn được xem lượt thứ 50 trong ngày
54 | TC-020 | TC-020 | 03-views.test.mjs | Đạt | 5 | đạt trần 500 xu/ngày: từ chối kèm thông báo trần xu
55 | TC-021 | TC-021 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 6 | khoảng nghỉ 10 giây: vừa xem xong, bấm xem QC khác sau vài giây bị từ chối | Cho bắt đầu lượt mới ngay sau khi vừa hoàn tất; SYS-02 yêu cầu nghỉ tối thiểu 10 giây | BUG-22
56 | EXT-11 | — | 03-views.test.mjs | Không đạt | 17 | không thể vượt trần 50 lượt bằng cách bắt đầu nhiều lượt rồi hoàn tất cùng lúc | 52 lượt hoàn tất trong một ngày (trần 50): complete không kiểm tra lại hạn mức, start chỉ đếm lượt đã COMPLETED | BUG-08
57 | TC-022 | TC-022 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 2 | mất kết nối >30s: server phải nhận heartbeat để đánh INVALID (cần endpoint /views/heartbeat) | Chưa có /views/heartbeat nên server không thể biết người xem đã rời đi | BUG-12
58 | TC-022 | TC-022 | 03-views.test.mjs | Đạt | 6 | sau khi lượt bị INVALID người xem được xem lại quảng cáo đó
59 | TC-023 | TC-023 | 03-views.test.mjs | Đạt | 3 | hết hẳn ngân sách khi bắt đầu: báo quảng cáo đã hết lượt
60 | TC-023 | TC-023 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 6 | ngân sách còn ít hơn xu thưởng (còn 5, thưởng 10): phải từ chối vì hoàn tất sẽ vượt ngân sách | Cho bắt đầu xem dù ngân sách còn 5 xu < xu thưởng 10 xu | BUG-09
61 | EXT-10 | — | 03-views.test.mjs | Đạt | 3 | biên ngân sách: còn đúng bằng xu thưởng thì vẫn được xem
62 | TC-024 | TC-024 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 3 | hai người cùng bắt đầu xem lượt ngân sách cuối: chỉ một người được giữ chỗ | 2/2 người được bắt đầu xem: start không giữ chỗ ngân sách (spent_xu chỉ tăng khi complete) 2 !== 1 | BUG-09
63 | TC-024 | TC-024 | 03-views.test.mjs | Không đạt | 6 | cả hai xem hết thì không ai bị lỗi và spent_xu không vượt budget_xu | Người xem hết video nhưng bị lỗi khi nhận xu (ngân sách không được giữ chỗ từ đầu) | BUG-09
64 | EXT-12 | — | 03-views.test.mjs | Đạt | 8 | không thể bắt đầu xem quảng cáo không ACTIVE hoặc không tồn tại
65 | EXT-13 | — | 03-views.test.mjs | Không đạt | 4 | không thể bắt đầu xem quảng cáo ngoài khoảng ngày chạy (đã hết hạn / chưa tới ngày) | start chỉ kiểm tra status/ngân sách, không kiểm tra start_date/end_date (danh sách thì có) | BUG-27
66 | EXT-14 | — | 03-views.test.mjs | Đạt | 2 | tài khoản bị khóa không bắt đầu xem được (403)
67 | EXT-15 | — | 03-views.test.mjs | Không đạt | 3 | tài khoản bị khóa giữa chừng thì không hoàn tất nhận xu được | Tài khoản đã bị khóa vẫn nhận được xu: complete không kiểm tra account_status 10 !== 0 | BUG-08
68 | EXT-16 | — | 03-views.test.mjs | Không đạt | 3 | token quá cũ (2 giờ) không còn hoàn tất được | Token tồn tại vô thời hạn: không có hạn dùng cho view_token 10 !== 0 | BUG-08
69 | EXT-17 | — | 03-views.test.mjs | Đạt | 3 | thiếu tham số bị từ chối 400
70 | SEC-10 | — | 03-views.test.mjs | Không đạt | 3 | không thể hoàn tất lượt xem bằng token của người khác để nhận xu về mình | User 9 nhận 10 xu bằng token của user 5: complete không kiểm tra view thuộc về ai 10 !== 0 | BUG-06
71 | SEC-11 | — | 03-views.test.mjs | Không đạt | 3 | không thể tăng thưởng bằng cách khai ad_id khác với quảng cáo đã bắt đầu xem | Nhận 20 xu thay vì tối đa 5 xu: complete tin ad_id do client gửi | BUG-06
72 | SEC-12 | — | 03-views.test.mjs | Không đạt | 4 | lượt đã bị đánh INVALID thì không thể "hồi sinh" bằng một yêu cầu complete khác | Token INVALID vẫn nhận được xu: complete chỉ chặn trạng thái COMPLETED 10 !== 0 | BUG-06
73 | EXT-18 | — | 03-views.test.mjs | Đạt | 5 | các thao tác xem quảng cáo không để lại transaction bị treo
74 | TC-025 | TC-025 | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 60 | lịch sử giao dịch khớp số dư: mỗi dòng có loại, số xu, số dư sau; dòng mới nhất khớp số dư ví
75 | TC-026 | TC-026 | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 3 | số dư không âm: trừ 200 xu khi chỉ có 100 xu bị từ chối, số dư vẫn 100
76 | EXT-21 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 4 | ví của người dùng không tồn tại trả 404
77 | TC-027 | TC-027 | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 4 | đổi quà ≤ 50.000đ: trừ xu, tự duyệt, trả mã thẻ, sinh dòng REDEEM
78 | TC-028 | TC-028 | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 4 | không đủ xu: báo thiếu 500 xu, không trừ xu, không tạo đơn
79 | TC-029 | TC-029 | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 9 | hết hàng: không đổi được, không trừ xu; danh mục vẫn trả stock_qty = 0 để giao diện khóa nút
80 | TC-030 | TC-030 | 04-wallet-redeem.test.mjs | Không đạt | 2 | OTP sai 3 lần khi đổi quà bị khóa 15 phút (cần endpoint xác nhận OTP) | Chưa có /redemptions/confirm: đổi quà trừ xu ngay, không có bước xác nhận OTP (UC-V04) | BUG-21
81 | TC-031 | TC-031 | 04-wallet-redeem.test.mjs | Không đạt | 11 | tối đa 3 đơn/ngày: đơn thứ 4 bị từ chối 429 | Đơn thứ 4 trong ngày vẫn được chấp nhận (4 đơn): chưa giới hạn số đơn/ngày | BUG-23
82 | TC-032 | TC-032 | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 7 | đơn > 50.000đ chờ duyệt: PENDING, chưa có mã thẻ, xu đã trừ
83 | EXT-22 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 5 | biên 50.000đ: đúng 50.000đ tự duyệt, 50.001đ chờ Admin duyệt
84 | EXT-23 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 14 | yêu cầu đổi quà không hợp lệ: thiếu tham số 400, quà không tồn tại/đã đóng 404, tài khoản khóa 403
85 | TC-033 | TC-033 | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 9 | Admin từ chối đơn: hoàn xu bằng REFUND, trả hàng về kho, đơn REJECTED
86 | TC-033 | TC-033 | 04-wallet-redeem.test.mjs | Không đạt | 11 | lý do từ chối được lưu và người xem nhìn thấy được | Lý do Admin nhập không được lưu (bảng redemptions không có cột lý do, route bỏ qua trường reason) nên người xem không được thông báo vì sao bị từ chối | BUG-25
87 | TC-033 | TC-033 | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 7 | Admin duyệt đơn lớn: cấp mã thẻ, giữ nguyên xu đã trừ, không hoàn xu
88 | EXT-24 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 6 | đơn đã xử lý không xử lý lại được: không hoàn xu hai lần, không đổi từ REJECTED sang APPROVED
89 | EXT-25 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 4 | hai Admin duyệt và từ chối cùng một đơn cùng lúc: chỉ một thao tác có hiệu lực
90 | EXT-26 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 9 | hành động không hợp lệ và đơn không tồn tại
91 | CT-07 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Không đạt | 5 | đơn đã được xử lý trả 409 (API-01) | trả 400 400 !== 409 | BUG-33
92 | CT-08 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Không đạt | 4 | thiếu xu / hết hàng trả 409 (API-01) | thiếu xu trả 400 400 !== 409 | BUG-33
93 | EXT-27 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 4 | hai yêu cầu đổi cùng một mã quà cuối cùng: chỉ một người được đổi
94 | EXT-28 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 4 | bấm đổi quà hai lần cùng lúc khi chỉ đủ xu cho một lần: số dư không âm, chỉ một đơn
95 | EXT-29 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 3 | CSDL lỗi giữa chừng khi đổi quà: rollback hoàn toàn (xu, kho, đơn đều nguyên vẹn)
96 | EXT-30 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 4 | CSDL lỗi giữa chừng khi hoàn tất xem quảng cáo: lượt vẫn STARTED, không cộng xu, không tăng spent_xu
97 | EXT-31 | — | 04-wallet-redeem.test.mjs | Đạt | 6 | CSDL lỗi khi từ chối đơn: đơn vẫn PENDING, chưa hoàn xu, chưa trả kho
98 | TC-034 | TC-034 | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 49 | tạo chiến dịch hợp lệ: trạng thái PENDING và có cấu hình đối tượng mục tiêu
99 | TC-035 | TC-035 | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 14 | thời lượng ngoài 5–60 giây bị từ chối (90 giây, biên 4 và 61); biên 5 và 60 được chấp nhận
100 | TC-036 | TC-036 | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 6 | ngày kết thúc trước ngày bắt đầu: báo lỗi, chặn lưu; cùng ngày thì hợp lệ
101 | EXT-32 | — | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 14 | dữ liệu chiến dịch sai kiểu/thiếu bị từ chối 4xx (không để lọt xuống CSDL gây lỗi 500) | API-01 yêu cầu kiểm tra dữ liệu đầu vào: thời lượng không phải số -> HTTP 500 ngân sách không phải số -> HTTP 500 thiếu ngày bắt đầu -> HTTP 500 thiếu ngày kết thúc -> HTTP 500 danh mục không tồn tại -> HTTP 500 video_url không phải link YouTube -> HTTP 200 | BUG-29
102 | EXT-33 | — | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 5 | xu thưởng mỗi lượt xem không được vượt khung quy định theo thời lượng (5/10/20) | Nhà quảng cáo tự đặt thưởng 1000000 xu/lượt (khung quy định cho 30 giây là 10 xu): có thể "in" xu hàng loạt | BUG-14
103 | EXT-34 | — | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 5 | gửi duyệt phải giữ chỗ ngân sách khỏi ví nhà quảng cáo (SYS-02 UC-04) | Ngân sách chiến dịch không bị trừ/giữ chỗ khi gửi duyệt 50000 !== 45000 | BUG-13
104 | TC-037 | TC-037 | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 10 | Admin duyệt: PENDING → ACTIVE, lưu reviewed_by, quảng cáo hiển thị cho người xem
105 | TC-038 | TC-038 | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 5 | Admin từ chối kèm lý do: REJECTED, lưu lý do, không hiển thị cho người xem
106 | TC-038 | TC-038 | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 6 | từ chối thì hoàn ngân sách đã giữ về ví nhà quảng cáo | Không có ngân sách giữ chỗ khi gửi duyệt nên không có gì để hoàn (xem EXT-34) 50000 !== 45000 | BUG-13
107 | EXT-35 | — | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 7 | chuyển trạng thái không hợp lệ bị từ chối 409 và không đổi trạng thái (REJECTED/ENDED → ACTIVE, PENDING → PAUSED) | API-01: 409 khi trạng thái không hợp lệ: QC #6: REJECTED → ACTIVE được chấp nhận (HTTP 200) QC #5: ENDED → ACTIVE được chấp nhận (HTTP 200) QC #4: PENDING → PAUSED được chấp nhận (HTTP 200) | BUG-26
108 | EXT-36 | — | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 12 | cập nhật trạng thái quảng cáo không tồn tại trả 404 | trả 200 Đã cập nhật trạng thái quảng cáo sang ACTIVE thành công! 200 !== 404 | BUG-26
109 | EXT-37 | — | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 5 | trạng thái không hợp lệ (chuỗi lạ) bị từ chối 400
110 | EXT-38 | — | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 4 | từ chối quảng cáo phải có lý do (API-01, UI-01) | Từ chối không kèm lý do vẫn được chấp nhận 200 !== 400 | BUG-26
111 | TC-039 | TC-039 | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 7 | Viewer gọi API danh sách quảng cáo của Admin: bị từ chối 403 | Viewer (user 5) nhận HTTP 200 và 1 quảng cáo: role do client tự khai trên query string (?role=ADMIN) 200 !== 403 | BUG-02
112 | TC-040 | TC-040 | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 3 | có endpoint báo cáo hiệu quả chiến dịch /ads/{id}/report | Chưa có endpoint báo cáo chiến dịch (UC-AV05) nên không thể kiểm tra quyền xem báo cáo | BUG-15
113 | TC-040 | TC-040 | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 6 | Nhà QC A không xem được chiến dịch của Nhà QC B (403) | Nhà QC #2 đọc được 3 chiến dịch của Nhà QC #3 (HTTP 200) 200 !== 403 | BUG-03
114 | TC-041 | TC-041 | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 9 | cảnh báo nhiều tài khoản cùng thiết bị: đủ 4 tài khoản, không báo nhầm người khác | 7/7 người xem KHÔNG dùng chung thiết bị cũng bị liệt kê: danh sách "nghi vấn" đang trả TẤT CẢ người xem, không có tiêu chí device_id | BUG-16
115 | TC-042 | TC-042 | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 10 | Admin vô hiệu & thu hồi 500 xu: trừ bằng ADJUST, số dư không âm
116 | TC-042 | TC-042 | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 5 | Admin vô hiệu: các lượt xem nghi vấn chuyển sang INVALID | Các lượt xem vẫn COMPLETED: REVOKE_XU chỉ trừ xu, không vô hiệu lượt xem (API-01 có hành động "invalidate") | BUG-17
117 | TC-043 | TC-043 | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 3 | thu hồi khi số dư không đủ (200 < 500): số dư về 0, không âm
118 | TC-043 | TC-043 | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 5 | thu hồi thiếu: phần thiếu (300 xu) được ghi vào ghi chú | Ghi chú "Admin thu hồi xu gian lận: Gian lận" không nêu phần thiếu 300 xu | BUG-17
119 | TC-044 | TC-044 | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 3 | khóa tài khoản: trạng thái LOCKED
120 | TC-044 | TC-044 | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 5 | tài khoản đã khóa không đăng nhập được | Tài khoản vừa bị khóa vẫn đăng nhập thành công (success=true) | BUG-07
121 | EXT-39 | — | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 4 | bấm "Khóa" hai lần liên tiếp (double-click) vẫn giữ trạng thái LOCKED | TOGGLE_LOCK đảo trạng thái: gửi lặp sẽ vô tình mở khóa tài khoản gian lận 'ACTIVE' !== 'LOCKED' | BUG-31
122 | EXT-40 | — | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 8 | hành động Admin với đối tượng/tham số sai: 404 hoặc 400, không đổi dữ liệu
123 | EXT-41 | — | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 3 | CSDL lỗi khi thu hồi xu: rollback, số dư nguyên vẹn
124 | TC-045 | TC-045 | 05-ads-admin.test.mjs | Không đạt | 2 | xuất báo cáo Excel xu phát hành / đã đổi / chi phí QC (cần endpoint /admin/reports/export) | Chưa có endpoint xuất báo cáo Excel (UC-AD06) | BUG-24
125 | EXT-42 | — | 05-ads-admin.test.mjs | Đạt | 6 | thống kê tổng quan khớp dữ liệu thực
126 | SEC-13 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 45 | POST /api/redeem yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
127 | SEC-14 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 12 | POST /api/views/start yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
128 | SEC-15 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 8 | POST /api/views/complete yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 400 400 !== 401 | BUG-01
129 | SEC-16 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 11 | GET /api/wallet yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
130 | SEC-17 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 10 | GET /api/auth/me yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
131 | SEC-18 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 7 | GET /api/affiliate yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
132 | SEC-19 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 11 | GET /api/redemptions yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
133 | SEC-20 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 20 | GET /api/ads?role=ADMIN yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
134 | SEC-21 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 6 | POST /api/ads yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
135 | SEC-22 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 8 | PATCH /api/ads/[id]/status yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
136 | SEC-23 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 9 | PATCH /api/redemptions/[id]/process yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
137 | SEC-24 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 6 | POST /api/rewards yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
138 | SEC-25 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 8 | GET /api/admin/stats yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
139 | SEC-26 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 7 | GET /api/admin/fraud yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
140 | SEC-27 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 8 | POST /api/admin/fraud yêu cầu đăng nhập (không token / token giả → 401) | không có token -> HTTP 200 200 !== 401 | BUG-01
141 | SEC-28 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 6 | Viewer không đọc được ví/lịch sử giao dịch của người khác | Viewer #5 đọc được ví của #8 (số dư 2450, 0 giao dịch): server tin ?userId 200 !== 403 | BUG-03
142 | SEC-29 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 3 | Viewer không đọc được hồ sơ cá nhân (email, SĐT, số dư) của người khác | Viewer #5 đọc được hồ sơ #6: nhi.lt@gmail.com / 0900000006 200 !== 403 | BUG-03
143 | SEC-30 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 8 | Viewer không xem được mã thẻ/voucher của người khác (qua ?role=ADMIN hoặc ?userId=) | Mã thẻ CARD-7369-AEF23724 của người khác bị lộ cho Viewer #5 qua: {"role":"ADMIN"} ; {"userId":11} (mã thẻ = tiền thật) | BUG-03
144 | SEC-31 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 4 | Viewer không thể đổi quà bằng xu của người khác (sửa user_id trong request) | Viewer #5 trừ xu của nạn nhân và nhận mã CARD-2703-D0C73A9D: redeem tin user_id trong body 500 !== 1500 | BUG-03
145 | SEC-32 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 3 | Viewer không thể tự tạo quà tặng (ví dụ thẻ 500.000đ giá 1 xu) | Viewer tạo được quà (HTTP 200) rồi có thể tự đổi với giá 1 xu 200 !== 403 | BUG-02
146 | SEC-33 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 3 | Nhà quảng cáo không thể tự duyệt quảng cáo của chính mình | Nhà QC #2 tự chuyển QC #4 sang ACTIVE (HTTP 200), bỏ qua bước Admin duyệt 200 !== 403 | BUG-02
147 | SEC-34 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 4 | Viewer không thể khóa tài khoản hoặc thu hồi xu của người khác | Viewer #5 khóa được #8 (HTTP 200) và thu hồi xu (HTTP 200): trạng thái=LOCKED, số dư=1450 | BUG-02
148 | SEC-35 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 4 | Viewer không thể tự duyệt đơn đổi quà lớn của chính mình để lấy mã thẻ | Người xem tự duyệt đơn của mình (HTTP 200) và nhận mã VOUCHER-1816-5DE0AC4C 200 !== 403 | BUG-02
149 | EXT-43 | — | 06-security.test.mjs | Không đạt | 8 | tạo quà thiếu trường hoặc giá trị vô lý bị từ chối 4xx | POST /api/rewards không kiểm tra dữ liệu đầu vào: thiếu tên quà -> HTTP 500 thiếu loại quà -> HTTP 500 xu_cost âm -> HTTP 500 xu_cost bằng 0 -> HTTP 500 mệnh giá âm -> HTTP 200 tồn kho âm -> HTTP 500 | BUG-29
150 | INT-01 | — | 07-integrity.test.mjs | Không đạt | 12 | script CSDL có đủ cột mà các câu INSERT/UPDATE trong code đang dùng | Code dùng cột không có trong youtube_xu_database.sql: users.referral_code -> đăng ký tài khoản (register) sẽ lỗi 500 trên CSDL dựng từ script này | BUG-20
151 | INT-02 | — | 07-integrity.test.mjs | Không đạt | 1 | script CSDL chạy được trên MySQL (code dùng mysql2, .env.local trỏ tới MySQL của XAMPP) | youtube_xu_database.sql viết bằng T-SQL (SQL Server), chứa: IDENTITY(...), lệnh GO, NVARCHAR, SET IDENTITY_INSERT, IF DB_ID(...) -> không chạy được trên MySQL; thư mục migrations/ đang trống | BUG-19
152 | INT-03 | — | 07-integrity.test.mjs | Đạt | 88 | sau kịch bản hỗn hợp (xem QC, hoa hồng, đổi quà, từ chối, thu hồi): sổ cái khớp số dư, ngân sách khớp lượt xem
153 | EXT-44 | — | 07-integrity.test.mjs | Không đạt | 4 | ngày áp dụng hạn mức 50 lượt/500 xu tính theo giờ Việt Nam (UTC+7), không theo UTC | Lúc 01:30 ngày 29/10 (giờ VN) lượt xem được ghi vào ngày 2026-10-28: code dùng new Date().toISOString() (UTC) nên hạn mức "ngày" chỉ làm mới lúc 07:00 sáng | BUG-32
154 | AFF-01 | — | 08-affiliate.test.mjs | Đạt | 50 | bạn bè xem xong quảng cáo: người giới thiệu nhận 20% (tối thiểu 1 xu) bằng dòng BONUS, sổ cái khớp
155 | AFF-02 | — | 08-affiliate.test.mjs | Đạt | 12 | bạn bè đổi quà: người giới thiệu nhận 5% (tối thiểu 50 xu)
156 | AFF-03 | — | 08-affiliate.test.mjs | Đạt | 6 | người giới thiệu bị khóa thì không nhận hoa hồng
157 | AFF-04 | — | 08-affiliate.test.mjs | Không đạt | 9 | đơn bị Admin từ chối (đã hoàn xu cho người đổi) thì hoa hồng của người giới thiệu cũng phải bị thu hồi | Người giới thiệu vẫn giữ 500 xu hoa hồng của đơn đã bị hủy -> mỗi vòng "đổi rồi hủy" tạo xu từ không khí (kết hợp thiếu xác thực thì lặp vô hạn) 500 !== 0 | BUG-18
158 | AFF-05 | — | 08-affiliate.test.mjs | Đạt | 16 | trang giới thiệu: tổng hoa hồng khớp ví người giới thiệu
159 | AFF-06 | — | 08-affiliate.test.mjs | Không đạt | 13 | hoa hồng từng người bạn không bị nhân đôi khi hai bạn trùng họ tên | Bạn #13 chưa xem gì nhưng hiển thị 2 xu hoa hồng: truy vấn ghép theo họ tên trong ghi chú (LIKE '%[tên]%') 2 !== 0 | BUG-34